## Gannt Chart
TASKS | START DATE | END DATE | DURATION | PROGRESS | DAYS COMPLETED
Project 1 | 2022-01-03 | 2022-01-08 | 5 | 100% | 5
Project 2 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 6 | 50% | 3
Project 3 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 6 | 100% | 6
Project 4 | 2022-01-22 | 2022-01-29 | 7 | 50% | 3.5
Project 5 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4 | 50% | 2
Project 6 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 7 | 40% | 2.8
Project 7 | 2022-02-12 | 2022-02-18 | 6 | 70% | 4.2
Project 8 | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 5 | 20% | 1
Project 9 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 3 | 30% | 0.9
Project 10 | 2022-03-01 | 2022-03-06 | 5 | 60% | 3
Project 11 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 4 | 80% | 3.2
Project 12 | 2022-03-12 | 2022-03-18 | 6 | 70% | 4.2
Project 13 | 2022-03-19 | 2022-03-22 | 3 | 20% | 0.6
Project 14 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 4 | 90% | 3.6
Project 15 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 3 | 30% | 0.9
Project 16 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 5 | 30% | 1.5
Project 17 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 4 | 40% | 1.6
Project 18 | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 4 | 50% | 2
Project 19 | 2022-04-17 | 2022-04-22 | 5 | 90% | 4.5
Project 20 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 7 | 60% | 4.2

## Planned vs Actual
TASKS |  | START DATE | END DATE | DURATION | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15
Project 1 | PLANNED | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2 | X | X | X
| ACTUAL | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 3 | Y | Y | Y | Y
Project 2 | PLANNED | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 1 |  |  |  | X | X
| ACTUAL | 2022-01-06 | 2022-01-08 | 2 |  |  |  | Y | Y | Y
Project 3 | PLANNED | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 1 | [5 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 3 | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Project 4 | PLANNED | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 1 | [7 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 1 | [8 empty] | Y | Y
Project 5 | PLANNED | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 1 | [9 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-01-13 | 2022-01-15 | 2 | [10 empty] | Y | Y | Y
Project 6 | PLANNED | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 1 | [11 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 1 | [13 empty] | Y | Y
Project 7 | PLANNED | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 1 | [13 empty] | X | X
| PLANNED | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 1 | [15 empty] | Y | Y
Project 8 | ACTUAL | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2 | [15 empty] | X | X | X
| PLANNED | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 1 | [17 empty] | Y | Y
Project 9 | ACTUAL | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0 | [18 empty] | X
| PLANNED | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1 | [19 empty] | Y | Y
Project 10 | ACTUAL | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1 | [19 empty] | X | X
| PLANNED | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 1 | [21 empty] | Y | Y
Project 11 | ACTUAL | 2022-01-24 | 2022-01-26 | 2 | [21 empty] | X | X | X
| PLANNED | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 1 | [23 empty] | Y | Y
Project 12 | ACTUAL | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 1 | [24 empty] | X | X
| PLANNED | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 1 | [25 empty] | Y | Y
Project 13 | ACTUAL | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 1 | [26 empty] | X | X
| PLANNED | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 1 | [27 empty] | Y | Y
Project 14 | PLANNED | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 1 | [28 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 2 | [29 empty] | Y | Y | Y
Project 15 | PLANNED | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 1 | [30 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 1 | [31 empty] | Y | Y
Project 16 | PLANNED | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 2 | [32 empty] | X | X | X
| ACTUAL | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 1 | [33 empty] | Y | Y
Project 17 | PLANNED | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 1 | [35 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3 | [35 empty] | Y | Y | Y | Y
Project 18 | PLANNED | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 1 | [37 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 1 | [39 empty] | Y | Y
Project 19 | PLANNED | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 1 | [39 empty] | X | X
| ACTUAL | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 1 | [40 empty] | Y | Y
Project 20 | PLANNED | 2022-02-13 | 2022-02-15 | 2 | [41 empty] | X | X | X
| PLANNED | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | [42 empty] | Y | Y

## Timeline
TASKS | START DATE | HEIGHT | DATA LABEL
Project 1 | 2022-01-03 | -1 | Project 1 Jan
Project 2 | 2022-01-08 | 1 | Project 2 Jan
Project 3 | 2022-01-15 | -1 | Project 3 Jan
Project 4 | 2022-01-22 | 1 | Project 4 Jan
Project 5 | 2022-01-30 | -1 | Project 5 Jan
Project 6 | 2022-02-04 | 1 | Project 6 Feb
Project 7 | 2022-02-12 | -1 | Project 7 Feb
Project 8 | 2022-02-19 | 1 | Project 8 Feb
Project 9 | 2022-02-25 | -1 | Project 9 Feb
Project 10 | 2022-03-01 | 1 | Project 10 Mar
Project 11 | 2022-03-07 | -1 | Project 11 Mar
Project 12 | 2022-03-12 | 1 | Project 12 Mar
Project 13 | 2022-03-19 | -1 | Project 13 Mar
Project 14 | 2022-03-23 | 1 | Project 14 Mar
Project 15 | 2022-03-28 | -1 | Project 15 Mar
Project 16 | 2022-04-01 | 1 | Project 16 Apr
Project 17 | 2022-04-07 | -1 | Project 17 Apr
Project 18 | 2022-04-12 | 0.5 | Project 18 Apr
Project 19 | 2022-04-17 | -1 | Project 19 Apr
Project 20 | 2022-04-23 | 0.52941 | Project 20 Apr